**План экспериментальной работы ГБПОУ ИО БПК им.Д. Банзарова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **этапа** | **Ожидаемый научно-методический**  **и практический результат**  **(по этапам экспериментальной работы)** | **База эксперимента** | **Семинары,**  **совещания** | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчетных документов и сроки их представления**  **(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I этап**  **Организационно- методический**  **2016 - сентябрь 2017 гг.** | * Изучение теоретико-концептуальных и методических основ использования профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения; * Анализ затруднений в использовании профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности в условиях непрерывности образования;   - Подбор профессиональных проб для сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи с учетом социально-экономических условий МО «Боханский район»;  - Заключение соглашений и организация взаимодействий с социальными партнерами для реализации профессиональных проб. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» | *Семинар-совещание*  для участников эксперимента «Профессиональные пробы как технология сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности» | Январь- декабрь 2017 г. | - Информационно-аналитическая справка  Август 2017г.  - Атлас объектов профессиональной деятельности для прохождения профессиональных проб обучающимися 9-11 классов на территории МО «Боханский район».  - Атлас профессиональных проб, направленных на индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студентов колледжа. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II этап -**  **Экспериментальный** | * Повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам профессионального самоопределения обучающихся. * Разработка и апробация комплексной программы организации сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях непрерывности образования с использованием профессиональных проб, ориентированных на социально-экономическую ситуацию и этнокультурное наследие МО «Боханский район», включающей в себя 4 подпрограммы.     **-** Разработка критериев и показателей эффективности предоставляемых услуг в области сопровождения профессионального самоопределения для различных групп населения.   * Подготовка публикаций, обобщающих опыт экспериментальной площадки; * Проведение педагогического совета по утверждению анализа промежуточного этапа проводимого эксперимента. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» | *Семинар.*  «Организация сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях непрерывности образования с использованием профессиональных проб, ориентированных на социально-экономическую ситуацию и этнокультурное наследие МО «Боханский район».  Презентация подпрограмм эксперимента  *Семинар-совещание*  «Профессиональные пробы как технология сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности в условиях непрерывности образования»  Презентация промежуточных результатов реализации программы эксперимента. | 2017-2020гг. | * Учебно–тематический план курсов повышения квалификации педагогического коллектива колледжа.   - Протокол педагогического совета по утверждению программы эксперимента  -  - Протокол педагогического совета по утверждению анализа промежуточного этапа проводимого эксперимента. |
| **III этап -**  **Обобщающий** | -Публикации по итогам реализации эксперимента.  - Разработка и публикация рекомендаций по использованию профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения в организации профориентационной работы с детьми и молодежью.  - Сборник материалов по итогам проведения эксперимента;  - Подготовка и представление итогового отчета по экспериментальной работе. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» | Семинар.  Презентация опыта работы по повышению эффективности предоставляемых услуг в области сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи | 2020г. | Методические рекомендации по обобщению опыта профориентационной работы с использованием профессиональных проб как технологии сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.  Итоговый отчет. |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бадагуева О.Р.)

Научный руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Блинов В. И.)

м.п.