**План экспериментальной работы**

**МКОУ СОШ с. Верхний Булай Черемховского района**

**по реализации профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области**

**Направления деятельности экспериментальной площадки:**

1.Разработка механизмов взаимодействия МКОУ СОШ с. Верхний Булай с социальными партнёрами – образовательными организациями разного уровня и сельскохозяйственными предприятиями (МКУ ДОУ с. Верхний Булай, МКОУ СОШ с. Бельск, Усольским аграрно-промышленным техникумом, ИрГАУ им. А.А. Ежевского, СХ ПАО «Белореченское», агрохолдингом «Саянский бройлер», ПАО «Куйтунская нива»), включая обновление учебных планов, разработку рабочих программ и других нормативных и методических материалов, в целях реализации профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области.

2. Выявление условий реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области.

3. Внедрение системы оценивания результативности комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области (технология, критерии, показатели оценивания).

4. Внедрение системы профессионального развития педагогических работников МКОУ СОШ села Верхний Булай

с учётом требований профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)», а также ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с выявленными дефицитами в повышении квалификации для организации эффективной работы субъектов сетевого взаимодействия в масштабах Иркутской области.

**Тема:** Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай.

**Цель:** разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **этапа** | **Ожидаемый научно-методический**  **и практический результаты**  **(по этапам экспериментальной работы)** | **База эксперимента** | **Основные мероприятия**  **этапов** | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчётных документов и сроки их представления**  **(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I этап**  **Организационно-методический**  **Сентябрь**  **2016 года –**  **август**  **2017 года** | 1. ***Теоретическое обоснование экспериментальной работы***  ***по разработке и реализации профессиональных проб для детей***  ***и молодежи Иркутской области:***   * изучение опыта других школ   по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области;   * обобщение и систематизация опыта МКОУ СОШ с. Верхний Булай по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области; * выявление проблемных моментов   по профессиональным пробам и их освещение перед коллегами школ Иркутской области в рамках Форума «Образование Прибайкалья-2017»;   * изучение методических рекомендаций по профессиональным пробам, разработанных ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» (1-4 кл.) и ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (5-8; 9-11 кл.). | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Проблемный семинар  по анализу результатов исследования.  II трёхдневная весенняя сессия «Академии предпринимательства» для обучающихся 8-11 кл.  Выступление школы  на Форуме «Образование Прибайкалья-2017».  Летний круглосуточный 5-дневный лагерь для школьников «Предпринимательская деревня». | Сентябрь  2016 года –  август  2017 года. | Аналитическая справка.  Мультимедийная презентация и тезисы выступления на Форуме «Образование Прибайкалья-2017».  Папки с материалами сессии «Академия предпринимательства» и лагеря «Предпринимательская деревня». |
| ***2. Разработка нормативной документации, регламентирующей экспериментальную работу:***   * разработка механизмов профессиональных проб; * разработка плана профессиональных проб; * заключение необходимых соглашений и договоров с социальными партнёрами, создание рабочих групп; * проектирование образовательного процесса: обновление учебных планов, разработка рабочих программ профессиональных проб. | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Семинары-практикумы.  Деятельность рабочих групп. | Апрель – сентябрь  2017 года. | План реализации.  Оформление соглашений между заинтересованными сторонами.  Утверждённые учебные планы, рабочие программы профессиональных проб. |
| ***3. Повышение квалификации педагогов, участвующих в экспериментальной деятельности.*** | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Обучающие семинары, курсы повышения квалификации для педагогов, издание субъектами эксперимента совместного методического сборника. | Май –  июнь,  август-ноябрь  2017 года. | Обучение на курсах повышения квалификации педагогов МКОУ СОШ  с. Верхний Булай.  Совместный методический  сборник.  Аналитическая справка. |
| **II этап**  **Экспериментальный**  **Сентябрь**  **2017 года –**  **2020 год** | ***1. Организация совместной деятельности МКОУ СОШ***  ***села Верхний Булай с социальными партнёрами по внедрению программ профессиональных проб.*** | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Семинары-практикумы.  Деятельность рабочих групп.  Ежегодные сессии «Академии предпринимательства» для обучающихся 8-11 кл.  Ежегодный Фестиваль профессий.  Ежегодные конкурсы  по профессиональным пробам для обучающихся и педагогов. | Сентябрь  2017 года –  август  2018 года. | График взаимодействия участников эксперимента.  Аналитическая справка. |
| **2. *Внедрение в практику экспертной документации***  по профессиональному самоопределению детей и молодежи, разработанной педагогическими колледжами – субъектами эксперимента (ГБПОУ ИО ЧПК, ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, ГБПОУ ИО БПК). | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Деятельность  рабочих групп. | Сентябрь  2018 года –  2020 год. | Комплект экспертной документации.  Аналитическая справка. |
| **III этап**  **Обобщающий**  **2020 год** | ***1. Анализ результатов экспериментальной деятельности:***  - самоаудит деятельности экспериментальной площадки  на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай, коррекция разработанных методических материалов. | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Деятельность  рабочих групп. | 2020 год. | Аналитическая  справка. |
| ***2. Анализ выполнения поставленных задач. Обобщение и публикация результатов экспериментальной работы:***  **-** статистическая и аналитическая обработка данных эксперимента;  - подведение итогов, подготовка отчётной документации;  - разработка и поддержка специальной страницы на официальном сайте МКОУ СОШ с. Верхний Булай. | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай  Черемховского района. | Участие  в итоговой региональной научно-практической конференции. | 2020 год. | Итоговый  отчёт. |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Боровченко Н.Ю./

Научный руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.