**План экспериментальной работы**

**МКОУ СОШ с. Верхний Булай Черемховского района**

**по реализации профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области**

**Направления деятельности экспериментальной площадки:**

1.Разработка механизмов взаимодействия МКОУ СОШ с. Верхний Булай с социальными партнёрами – образовательными организациями разного уровня и сельскохозяйственными предприятиями (МКУ ДОУ с. Верхний Булай, МКОУ СОШ с. Бельск, Усольским аграрно-промышленным техникумом, ИрГАУ им. А.А. Ежевского, СХ ПАО «Белореченское», агрохолдингом «Саянский бройлер», ПАО «Куйтунская нива»), включая обновление учебных планов, разработку рабочих программ и других нормативных и методических материалов, в целях реализации профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области.

2. Выявление условий реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области.

3. Внедрение системы оценивания результативности комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области (технология, критерии, показатели оценивания).

4. Внедрение системы профессионального развития педагогических работников МКОУ СОШ села Верхний Булай

с учётом требований профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)», а также ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с выявленными дефицитами в повышении квалификации для организации эффективной работы субъектов сетевого взаимодействия в масштабах Иркутской области.

**Тема:** Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай.

**Цель:** разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****этапа** | **Ожидаемый научно-методический****и практический результаты****(по этапам экспериментальной работы)** | **База эксперимента** | **Основные мероприятия** **этапов**  | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчётных документов и сроки их представления****(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I этап****Организационно-методический****Сентябрь** **2016 года –** **август** **2017 года**  | 1. ***Теоретическое обоснование экспериментальной работы*** ***по разработке и реализации профессиональных проб для детей*** ***и молодежи Иркутской области:**** изучение опыта других школ

по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области; * обобщение и систематизация опыта МКОУ СОШ с. Верхний Булай по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области;
* выявление проблемных моментов

по профессиональным пробам и их освещение перед коллегами школ Иркутской области в рамках Форума «Образование Прибайкалья-2017»;* изучение методических рекомендаций по профессиональным пробам, разработанных ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» (1-4 кл.) и ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (5-8; 9-11 кл.).
 | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Проблемный семинар по анализу результатов исследования.II трёхдневная весенняя сессия «Академии предпринимательства» для обучающихся 8-11 кл. Выступление школы на Форуме «Образование Прибайкалья-2017».Летний круглосуточный 5-дневный лагерь для школьников «Предпринимательская деревня». | Сентябрь 2016 года – август2017 года. | Аналитическая справка.Мультимедийная презентация и тезисы выступления на Форуме «Образование Прибайкалья-2017».Папки с материалами сессии «Академия предпринимательства» и лагеря «Предпринимательская деревня».  |
| ***2. Разработка нормативной документации, регламентирующей экспериментальную работу:**** разработка механизмов профессиональных проб;
* разработка плана профессиональных проб;
* заключение необходимых соглашений и договоров с социальными партнёрами, создание рабочих групп;
* проектирование образовательного процесса: обновление учебных планов, разработка рабочих программ профессиональных проб.
 | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Семинары-практикумы.Деятельность рабочих групп. | Апрель – сентябрь 2017 года. | План реализации.Оформление соглашений между заинтересованными сторонами.Утверждённые учебные планы, рабочие программы профессиональных проб. |
| ***3. Повышение квалификации педагогов, участвующих в экспериментальной деятельности.*** | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Обучающие семинары, курсы повышения квалификации для педагогов, издание субъектами эксперимента совместного методического сборника. | Май – июнь, август-ноябрь 2017 года. | Обучение на курсах повышения квалификации педагогов МКОУ СОШ с. Верхний Булай.Совместный методический сборник.Аналитическая справка. |
| **II этап****Экспериментальный** **Сентябрь** **2017 года –** **2020 год**  | ***1. Организация совместной деятельности МКОУ СОШ*** ***села Верхний Булай с социальными партнёрами по внедрению программ профессиональных проб.*** | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Семинары-практикумы.Деятельность рабочих групп.Ежегодные сессии «Академии предпринимательства» для обучающихся 8-11 кл.Ежегодный Фестиваль профессий.Ежегодные конкурсы по профессиональным пробам для обучающихся и педагогов.  | Сентябрь 2017 года – август 2018 года. | График взаимодействия участников эксперимента.Аналитическая справка. |
| **2. *Внедрение в практику экспертной документации*** по профессиональному самоопределению детей и молодежи, разработанной педагогическими колледжами – субъектами эксперимента (ГБПОУ ИО ЧПК, ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, ГБПОУ ИО БПК).  | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Деятельностьрабочих групп. | Сентябрь 2018 года – 2020 год. | Комплект экспертной документации.Аналитическая справка. |
| **III этап****Обобщающий****2020 год** | ***1. Анализ результатов экспериментальной деятельности:***- самоаудит деятельности экспериментальной площадки на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай, коррекция разработанных методических материалов. | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Деятельность рабочих групп.  | 2020 год. | Аналитическая справка. |
| ***2. Анализ выполнения поставленных задач. Обобщение и публикация результатов экспериментальной работы:*****-** статистическая и аналитическая обработка данных эксперимента;- подведение итогов, подготовка отчётной документации;- разработка и поддержка специальной страницы на официальном сайте МКОУ СОШ с. Верхний Булай. | МКОУ СОШ с. Верхний БулайЧеремховского района. | Участие в итоговой региональной научно-практической конференции. | 2020 год. | Итоговый отчёт.  |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Боровченко Н.Ю./

Научный руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.