**Skill Management Plan**

**V Открыто Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы»**

**(WorldSkills Russia) Иркутской области 2020**

**29 Парикмахерское искусство**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 2020 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C – 2 = за 2 дня до соревнований
* МК (МС) – Менеджер компетенции
* ГЭ (CE) – Главный эксперт
* ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта
* ТАП (TАР) – Технический эксперт
* ЭК (EC) – эксперт компатриот
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **17.02.2020** | **18.02.2020** | **19.02.2020** | **20.02.2020** | **21.02.2020** |
| **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C 3** | **C+1** |
| **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Соревновательные дни** | **Дни после соревнований** |
| **день C-1****понедельник 17.02.2020** (день 1 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **08.30 – 21.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** |  |
| **09.00**  | **Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | SMT + все эксперты |
| **13.00** | **Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Подписание протоколов** | SMT + все эксперты и участники |
| **16.00** | **Открытие чемпионата** |  |
| **Конкретика**  |
| 08.30 – 09.00 | Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | SMT |
| 09.00  | Встреча и регистрация экспертов РЧ. Знакомство экспертов. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  | SMT + все эксперты |
| 09.30  | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоков. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может использовано). | SMT + все эксперты |
| 10.30  | Учеба экспертов. Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и30% изменений. Ознакомление с критериями оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | SMT + все эксперты |
| 12.00 – 13.00 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 13.00 | Встреча и Регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.30  | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. | SMT + все эксперты и участники |
| 14.15  | Проверка тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | SMT + все эксперты и участники |
| 15.15 | Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (что их ожидает). Составление и подписание протоколов дня С-1. | SMT + все эксперты и участники |
| 15.30  | Распределение групп судей. | SMT+ все эксперты |
| 18.00 – 20.00  | CIS – подготовка системы. Подготовка оценочных листов. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 | SMT |

|  |
| --- |
| **день C1****вторник 18.02.2020** (день 2 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **09.00 – 21.00** | **Конкурс и оценка**  | SMT + все эксперты и участники |
| **10.00** | **Модуль А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены.** | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика**  |
| 12.20 – 13.20  | Обед  | SMT + все эксперты и участники |
| 13.20 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.35 | Подготовка к модулю А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.50 | Старт – Модуль А (3 часа) | SMT + все эксперты и участники |
| 16.50  | Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку  | SMT + все эксперты и участники |
| 17.00 -18.00 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 18.30  | Ужин | SMT + все эксперты и участники |
| 19.20 | Фотосессия | SMT + все эксперты и участники |
| 20.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). Проверка готовности дня С 2. | SMT + все эксперты |

|  |
| --- |
| **день C2****среда 19.02.2020** (день 3 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **09.00 – 21.00** | **Конкурс и оценка**  | SMT + все эксперты и участники |
| **15.00** | **Модуль В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям.** | SMT + все эксперты и участники |
| **15.00** | **Модуль D. Мужская традиционная стрижка.** | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика**  |
| 12.20 – 13.20  | Обед  | SMT + все эксперты и участники |
| 13.20 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.35 | Подготовка к модулю В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.50 | Старт - Модуль B - Собранная прическа на длинных волосах по показателям (1 час) | SMT + все эксперты и участники |
| 14.50 | Стоп - Модуль B + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 15.00 | Работа групп судей | SMT + все эксперты  |
| 16.00  | Подготовка к модулю D. Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 16.15 | Старт - Модуль D - Мужская традиционная стрижка. (1 час 20 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 17.35 | Стоп - Модуль D + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 17.40 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 18.40 | Ужин | SMT + все эксперты и участники |
| 19.40  | Фотосессия | SMT + все эксперты и участники |
| 20.30 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). Проверка готовности дня С 3. | SMT + эксперты |

|  |
| --- |
| **день C3****четверг 20.02.2020** (день 4 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **09.00 – 21.00** | **Конкурс и оценка**  | SMT + все эксперты и участники |
| **10.00** | **Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием.** | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика**  |
| 09.00 – 09.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 09.45  | Подготовка к модулю С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00  | Старт – Модуль С (2 часа 45 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 12.45  | Стоп – Модуль С + 5 мин на уборку  | SMT + все эксперты и участники |
| 12.55-14.00 | Работа групп судей | SMT + эксперты  |
| 14.00 – 14.45  | Обед  | SMT + все эксперты и участники |
| 14.45 | Фотосессия |  |
| 15.00 Ужин SMT + все эксперты и участники19.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок.  | SMT + эксперты |

|  |
| --- |
| **день C+1****пятница 21.02.2020** (день 5 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
|  | **Церемония закрытия V Открытого регионального чемпионата Иркутской области 2020 г.** |  |