## Slide 1
Проектный подход в управлении программой развития профессиональной образовательной организацией
Докладчик: Есенина Е.Ю., д.пед.н., ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций
E-mail: cpo-firo@yandex.ru
Центр профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС

## Slide 2
ПРОЕКТ – ЭТО
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ
УНИКАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ
И
РЕСУРСОВ
ЗАЧЕМ?
В ЧЕМ НОВИЗНА И ЧТО ЭТО ДАЕТ?
КТО?
КАК?

## Slide 3
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО
ТИП УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ
ВАЖНО
ОБЪЕКТИВНО ВИДЕТЬ НАСТОЯЩЕЕ
ЯСНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЖЕЛАЕМОЕ БУДУЩЕЕ
Развитие –
движение, переход
от одного качества к другому

## Slide 4
САМОАУДИТ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
РАЗРАБОТКА, ВЫПОЛНЕНИЕ
КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ, КОРРЕКЦИЯ
ЗАПУСК В
ПРОЦЕССНЫЙ РЕЖИМ
I стадия:
Закладка фундамента
II стадия:
Запуск краткосрочных мероприятий
III стадия:
Развертывание долговременных
решений
IV стадия:
Поддержка и совершенствование

## Slide 5
ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ
• Делайте все сразу
• Тяните время
• Забудьте об основных участниках
• Требуйте, прежде чем предоставить
• Работайте в вакууме

## Slide 6
ЭКОСИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ
КООРДИНАЦИЯ
СЕТЬ
РАЗДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ
КООПЕРАЦИЯ

## Slide 8
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Проектная группа
Самообследование
Выявление ограничений и вызовов
Выбор приоритетного вектора развития
(модель управления)
Номенклатура профессий и специальностей
Ключевые партнеры
Программа развития и дорожная карта ее реализации

## Slide 9
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

## Slide 10
Программы развития (модернизации) образовательных организаций
Условия реализации ОПОП и ОППО
Развитие
инфраструктуры
Развитие кадрового
потенциала ПОО

## Slide 11
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”

## Slide 12
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ:
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Национальный проект (программа) по направлению «Образование» (https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html)
«Программа модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров» (https://rkadr.miccedu.ru/&specialPage=rkadry)

## Slide 13
Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования 5 июля 2018,
Сочи
Направления реализации приоритетного проекта в сфере
образования:
• Создание в каждом регионе центров непрерывной
подготовки педагогов и их аккредитации
• Реализация проектов по наставничеству, волонтёрству и
профконкурсам для граждан по разным направлениям
Функции федерального проектного офиса
реализации национального проекта в сфере образования -
Фонд новых форм развития образования под руководством
М.Н. Раковой. В субъектах Российской Федерации также
появятся соответствующие проектные офисы с персональной
ответственностью министра.

## Slide 14
Программа развития профессиональных
образовательных организаций
в субъектах Российской Федерации
Цель Программы – повышение качества управления в
системе СПО на основе внедрения программ модернизации
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров

## Slide 15
Решение организационного комитета по подготовке и
проведению мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году (21.11.2017):
«Разработать программу развития профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской
Федерации, предусмотрев меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий
для реализации основных профессиональных образовательных программ, а также планируемые сроки аккредитации
организаций в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс»
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

## Slide 16
Перечень поручений Президента РФ по итогам
заседания Государственного совета РФ 27
декабря 2017 г. от 22 февраля 2018 г.
№ Пр-321ГС
п.5 б) обеспечить внедрение программы
модернизации образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях
устранения дефицита квалифицированных
рабочих кадров

## Slide 17
Методические рекомендации по модернизации
программ развития профессионального образования
субъектов Российской Федерации в соответствии
со стратегическими задачами социально-экономического развития
 рекомендации по организационным условиям модернизации Программ;
 рекомендации по формированию структуры и содержания Программ;
 рекомендации по формированию критериев и показателей результативности реализации Программ;
 рекомендации по формированию программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО.

## Slide 18
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
“SUMMARY”
Целевая установка директора
• Подбор команды – проектной группы по разработке с
определением задач
• Поиск партнеров (работодатели, вузы, наука,
общественные организации и т.п.)
• Проведение SWOT – анализа деятельности ПОО
• Определение ключевых партнеров и ценностей ПОО
• Выбор стратегических целей, задач
• Формирование образа будущего ПОО через 2,5, 7 лет с
учетом результатов SWOT – анализа

## Slide 19
• Определение профессий/специальностей для подготовки с
учетом приоритетов региона и передовых технологий
• Инвентаризация МТБ (СЦК, ЦДЭ, ЦОО и т.п.)
• Организация работы с педколлективом (подготовка
экспертов и т.п.)
• Определение временных и финансовых ресурсов
• Определение условий реализации: сетевое,
межведомственное сотрудничество и т.д.
• Оформление Программы и дорожной карты по ее
выполнению (в рамках проектного управления)

## Slide 20
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПАСПОРТ:
-цели;
-правовое регулирование;
- индикаторы и показатели
Текущее состояние
прогноз
ТОП-регион
Сеть ПОО на основе кластерного принципа
Механизмы ресурсного обеспечения
Развитие оценки качества
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПРОЕКТНАЯ И ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТИ

## Slide 21
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
1. Определить цели и задачи экономического развития с учетом специфики региона и
на основе федеральных требований, включая развитие инвестиционной
привлекательности и передовых технологий
2. Сформировать Проектный офис по кадровой политике
3. Определить регионального оператора – сервисную организацию
4. Определить прогнозную кадровую потребность отраслей экономики субъекта
Российской Федерации в разрезе профессий и специальностей СПО
5. Сформировать перечень ТОП- Регион с ориентацией на Перечень ТОП- 50
6. Сформировать государственный заказ на подготовку кадров
7. Провести анализ региональной системы профессионального образования с учетом
приоритетов развития региона
8. Определить ПОО как точки роста (СЦК, ЦДЭ, Центры опережающего обучения и
т.п.)
9. Обеспечить развитие системы профессионального образования нормативно
10. Внести соответствующие изменения в госпрограмму, планирующую деятельность
профессионального образования
“SUMMARY”

## Slide 22
КРИТЕРИИ
Структура выпуска и потребности региона
Качество реализации образовательных программ (уровень квалификации, НОК, дополнительная профессия)
Вовлеченность работодателей
Качество профориентационной
работы

## Slide 23
Спасибо за внимание!
Цент профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС