**Дорожная карта**

реализации Концепции преподавания учебного предмета

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы до 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| 1 | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности регионального методического объединения преподавателей ОБЖ | В течение 2020 - 2024 гг. | ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (Центр ОБЖ и методического сопровождения по организации внеучебной деятельности) (далее – Региональный институт кадровой политики) | Страница Центра ОБЖ и методического сопровождения по организации внеучебной деятельности на сайте Регионального института кадровой политики |
| 2 | Модернизация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов ОБЖ с учётом требования Концепции преподавания ОБЖ | 1-й квартал 2020 года  В течение 2021-2024 гг. - ежегодно | Региональный институт кадровой политики | Обновлённые ДПП ПП и ПК |
| 3 | Проведение курсов профессиональной переподготовки педагогов ОБЖ по ДПП ПП «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» с основами военной службы» (328 час.). | В течение 2020 - 2024 гг. | Региональный институт кадровой политики | Отчёт о проведении курсов |
| 4 | Вебинары по темам:  «Основные направления реализации Концепции преподавания ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования»;  «Основные подходы в популяризации проблематики по основам безопасности жизнедеятельности»  «Использование электронной образовательной среды учебного предмета «ОБЖ»»;  «Проблемы повышения качества работы преподавателей-организаторов и преподавателей «ОБЖ» и пути их решения»;  «Обновление содержания тематической линии по основам обороны государства и военной службы предмета ОБЖ». | 2-й квартал 2020 года  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики | Отчёт о проведении вебинара  Отчёт о проведении вебинара  Отчёт о проведении вебинара  Отчёт о проведении вебинара  Отчёт о проведении вебинара |
| 5 | Сбор и обобщение информации об учебно-методических комплексах, используемых преподавателями ОБЖ на уровнях основного и среднего общего образования, профессионального образования | 2-й квартал 2020 года | Региональный институт кадровой политики | Аналитическая справка |
| 6 | Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель ОБЖ» | Ежегодно, 2020 – 2024 гг. | Региональный институт кадровой политики | Отчёт о проведении смотра-конкурса |
| 7 | Проведение курсов повышения квалификации педагогов ОБЖ по ДПП ПК по темам:  «Совершенствование содержания и методики преподавания дисциплины ОБЖ» (72 час.);  «Содержание и методика формирования готовности обучающихся к военной службе в системе общего и профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС» (36 час.) | В течение 2021 – 2024 гг. | Региональный институт кадровой политики | Отчёт о проведении курсов повышения квалификации |
| 8 | Региональные семинары по темам:  «Основные направления обновления содержания курса ОБЖ в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета ОБЖ в Российской Федерации»;  «Образовательная деятельность по обеспечению безопасности жизнедеятельности и формированию практико-ориентированных компетенций»;  «Совершенствование технологий и методик преподавания учебного предмета «ОБЖ» с акцентом на прикладной характер учебного предмета»;  «Современные технологии системно-деятельностного подхода в обучении по предмету ОБЖ»;  «Разработка инструментария объективной оценки качества результатов освоения образовательной программы по учебному предмету «ОБЖ»» | 4-й квартал 2020 года  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики  Региональный институт кадровой политики | Программа семинара, отчёт о проведении  Программа семинара, отчёт о проведении  Программа семинара, отчёт о проведении  Программа семинара, отчёт о проведении  Программа семинара, отчёт о проведении |
| 9 | Формирование электронной базы справочных данных, учебно-методических разработок, банка перспективных программ  на основе современных информационных технологий для оказания методической поддержки преподавателям, в том числе работающим на отдаленных территориях,  в сельской местности | В течение 2020 – 2024 гг. | Региональный институт кадровой политики | Электронная база данных |